## Sheet1
STT | Tên | Mô tả | Mức độ ưu tiên
1 | Shipping Trên từng sản phẩm | Cho phép đặt shipping cho từng loại sản phẩm | 1 | OK
2 | Process Giao hàng trả tiền | Hoàn thiện process giao hàng trả tiền trong thanh toán | 1 | OK
3 | Chatting với admin | Cho phép chat trong hệ thống | 1 | OK | Chat cơ bản không có phân bổ, Cần add thêm 1 Chat phân bổ
4 | History of chat | Xây dựng lịch sử chat, supporter sẽ nhìn được khi tư vấn qua chat | 3 | OK | Load ảnh lên face sau luôn
5 | Chức năng refuned order | Cho phép admin refuned order | 2 | OK
6 | Thay đổi giao diện |  | 1 | OK
7 | Nhập sản phẩm đa trường |  | 3 | OK
8 | Bộ filter Cơ bản |  | 2 | OK | Chia làm 2 phần. Filter cơ bản - SP 2, filter nâng cao
9 | Định dạng tiền tệ | Định dạng tiền tệ : 1. USD, W : ($/W) **.** 2. VND : **.** đ | 1 | OK
10 | Cơ chế tìm kiếm | Tìm kiếm được theo cá tiêu chí: Seller Tên Nội Dung (Description) Danh mục Giá Từ khóa | 3 | OK
11 | Quản trị - SELLER | Thêm , hủy, chỉnh sửa thông tin seller | 1 | OK | admin
12 | Quản trị - Sản phẩm | Hủy sản phẩm (7 ngày) | 1 | OK | admin
13 | Quản trị - Thông tin category | Thêm, xóa, Chỉnh sửa thông tin category, chỉnh sửa ảnh | 1 | OK | admin (Chỉnh sửa thông tin - 4, ảnh)
14 | Quản trị - Chức năng quảng cáo | Chỉnh sửa ảnh quảng cáo, URL | 1 | OK | admin
15 | Quản trị - Phần quyền account |  | 4 | OK | admin (Chỉ set lên quyền admin ) - đưa lên được.
16 | Update giao diện Admin | update giao diện theo hướng Magento | 2 | OK
17 | Quản trị admin | Hủy quyền của seller, update thông tin seller, thay đổi - xóa sp (có thể restore lại sp trong 3 ngày) |  | HỦY
18 | Quản trị Sản phẩm hot, sản phẩm sales (Chỉ cho trang home) |  | 1 | OK | Quản trị sản phẩm -
19 | Chia sẻ qua email |  | 3 | OK
20 | Update thông tin Footer | Update các nội dung ở Footer còn thiếu | 2 | OK
21 | Cơ chế zoom in sản phẩm | Phóng to SP | 1 | OK | Đến sau giao diện
22 | Review + Rate về SP + hot trong list sản phẩm (Có thể cho admin set ) | Viết review + rate về SP | 1 | OK | Rate 1 + hot 1 + review 3
23 | Cơ chế giảm giá | Cho phép Seller đăng SP với 1 mức giảm giá - Hiển thị giảm giá trên sản phẩm | 1 | OK
24 | Nội dung Email tương tác | Chuẩn hóa lại nội dung email tương tác | 1 | OK
25 | Buy with 1 Click | Mua nhanh không cần điền lại thông tin | 3 | OK
26 | Thông báo khi mặt hàng còn 2 sản phẩm/hết hàng/còn hàng | Tự động update trên Details, Cart | 1 | OK
27 | Search theo giá | Gợi ý KH mua thêm SP để đạt được Free Shipping, Discount, etc | 2 | OK
28 | Bán từ khóa tìm kiếm | Admin được chọn từ khóa tìm kiếm gợi ý ( giống Lazada.vn) | 3 | OK
29 | Điều chỉnh ảnh tự động phù hợp với chiều ngang | Ảnh tự động điều chỉnh khi hiển thị vừa với chiều ngang, chiều dài theo tỷ lệ gốc | 1 | OK | xong
30 | Seller Lever | Cơ chế lever cho Seller - Bạc, Vàng, Kim cương -> ưu đãi về phí khác nhau | 2 | OK
31 | Ghi chú đặc biệt cho order | Buyer có thể muốn nhận đơn hàng với chính xác giờ bằng cách điền note* trong đơn hàng, và đơn hàng phải Bold Note này đối với seller, admin | 1 | OK
32 | Quản trị đơn hàng |  | 2 | OK
33 | Đa attribute - đa giá | 1 sp có nhiều màu, mỗi màu một giá khác nhau | 2 | HỦy
34 | Tổng hợp giao dịch | Admin có thể tổng hợp được giao dịch của seller theo ngày | 2 | OK
34 | Chia department cho chat | User chọn muốn chat với department nào | 3 | Hủy
| Chat phân bổ | Tự động phân bổ cho các admin online | 3
Load ảnh cần indicator
36 | Chức năng điểm thưởng khi mua hàng |  | 3
37 | Chức năng nhập phiếu giảm giá khi mua hàng |  | 3
38 | Chức năng nhắc việc, thống kê hàng ngày | VD: nhắc admin các mặt hàng phải ship trong hôm nay | 3