## Sheet1
NOTE : Ưu tiên các item có độ ưu tiên 1-2-3. 1 sẽ là bắt buộc. |  |  |  |  | DONE
ON GONING
STT | Người sử dụng | Tên | Mức độ quan trọng | Mô tả | 20140803 | 20140811 | 20140819 | 20140904
1 | ALL | Shipping Trên từng sản phẩm | 1 | Cho phép đặt shipping cho từng loại sản phẩm | DONE |  | DONE
2 | USER | Process Giao hàng trả tiền | 1 | Hoàn thiện process giao hàng trả tiền trong thanh toán | ON GOING |  | DONE
3 | ALL | Chatting cơ bản | 1 | Cho phép chat trong hệ thống, user chat với admin
4 | ADMIN | History of chat | 3 | Xây dựng lịch sử chat, supporter sẽ nhìn được khi tư vấn qua chat
5 | ADMIN | Chức năng refuned order | 2 | Cho phép admin refuned order
6 | USER | Thay đổi giao diện | 1 |  | ON GOING |  |  | DONE
7 | USER | Nhập sản phẩm đa trường | 3
8 | USER | Bộ filter Cơ bản | 2 |  | ON GOING |  |  | DONE
9 | USER | Định dạng tiền tệ | 1 | Định dạng tiền tệ : 1. USD, W : ($/W) **.** 2. VND : **.** đ | DONE
10 | USER | Cơ chế tìm kiếm | 3 | Tìm kiếm được theo cá tiêu chí: Seller Tên Nội Dung (Description) Danh mục Giá Từ khóa
11 | ADMIN | Quản trị - SELLER | 1 | Thêm , hủy, chỉnh sửa thông tin seller, khôi phục quyền seller | DONE
12 | ADMIN | Quản trị - Sản phẩm | 1 | Hủy sản phẩm, trong vòng 7 ngày sau có thể khôi phục |  |  | DONE
|  | Quản trị - Thông tin category | 4 | Chỉnh thông tin category
13 | ADMIN | Quản trị - Ảnh category | 1 | Chỉnh sửa ảnh | ON GOING |  |  | DONE
14 | ADMIN | Quản trị - Chức năng quảng cáo | 1 | Chỉnh sửa ảnh quảng cáo, URL | ON GOING |  | DONE
15 | ADMIN | Quản trị - Phần quyền account | 4
16 | ADMIN | Update giao diện Admin | 2 |  | ON GOING |  | Còn portal admin | DONE
17 | ADMIN | Quản trị Sản phẩm hot, sản phẩm sales (Chỉ cho trang home) | 1 |  | ON GOING |  |  | DONE
18 | USER | Chia sẻ qua email | 3
19 | USER | Update thông tin Footer | 2 | Update các nội dung ở Footer còn thiếu
20 | USER | Cơ chế zoom in sản phẩm | 1 |  |  |  | DONE
21 | USER | Review sản phẩm | 3
22 | USER | Sản phẩm Hot khi order | 1 | hot trong list sản phẩm (Có thể cho admin set ) | ON GOING
23 | USER | Rate về SP | 1
24 | ALL | Cơ chế giảm giá | 1 | Cho phép Seller đăng SP với 1 mức giảm giá - Hiển thị giảm giá trên sản phẩm | DONE
25 | USER | Nội dung Email tương tác | 1 | Chuẩn hóa lại nội dung email tương tác |  |  | ON GOING
26 | USER | Buy with 1 Click | 3 | Mua nhanh không cần điền lại thông tin
27 | USER | Thông báo khi mặt hàng còn 2 sản phẩm/hết hàng/còn hàng | 1 |  | DONE
28 | USER | Search theo giá | 2 | Gợi ý KH mua thêm SP để đạt được Free Shipping, Discount, etc
29 | ADMIN | Bán từ khóa tìm kiếm | 3 | Admin được chọn từ khóa tìm kiếm gợi ý ( giống Lazada.vn)
30 | USER | Điều chỉnh ảnh tự động phù hợp với chiều ngang | 1 |  | DONE
31 | USER | Seller Lever | 2 | Cơ chế lever cho Seller - Bạc, Vàng, Kim cương -> ưu đãi về phí khác nhau | DONE
32 | USER | Ghi chú đặc biệt cho order | 1 | Buyer có thể muốn nhận đơn hàng với chính xác giờ bằng cách điền note* trong đơn hàng, và đơn hàng phải Bold Note này đối với seller, admin | ON GOING |  |  | DONE
33 | USER | Quản trị đơn hàng | 2 |  |  | ON GOING |  | DONE
34 | USER | Tổng hợp giao dịch | 2
35 | ADMIN | Chat phân bổ | 3 | Tự động phân bổ cho các admin online
36 | USER | Load ảnh cần indicator | 3
35 |  | Tích hợp sâu ngân lươngj | 1 |  |  |  |  | ON GOING