## ANLT
Column1 | 10/03/2014 | 11/03/2014 | 12/03/2014 | 13/03/2014 | 14/03/2014 | 15/03/2014 | 17/03/2014 | 18/03/2014 | 19/03/2014 | 20/03/2014 | 21/03/2014 | 22/03/2014
Task quản lý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Core phần đa ngôn ngữ | 3 | 3 | 2
Core masterpage |  |  | 1 | 3
Login | [6 empty] | 3 |  | 3
Framework |  |  |  |  | 3 | 1
Tài liệu - Danh sách các màn hình sẽ làm | [5 empty] | 2

## QUANGD
Column1 | 10/03/2014 | 11/03/2014 | 12/03/2014 | 13/03/2014 | 14/03/2014 | 15/03/2014 | 16/03/2015 | 17/03/2014 | 18/03/2014 | 19/03/2014 | 20/03/2014 | 21/03/2014 | 22/03/2014
Nhận update từ phía A.Hoàng |  |  |  |  | 2 | 4 |  | 4
Mypage
History |  |  |  |  | 2
Playment
Sitemap | 4
list retailer |  | 4
Details |  |  |  | 4
Ghép nối các màn hình |  |  | 4
Thời gian đã sử dụng
Mức độ Busy

## ANHDT
Column1 | 10/03/2014 | 11/03/2014 | 12/03/2014 | 13/03/2014 | 14/03/2014 | 15/03/2014 | 16/03/2015 | 17/03/2014 | 18/03/2014 | 19/03/2014 | 20/03/2014 | 21/03/2014 | 22/03/2014
Mock-up wishlist | 4
ORM |  |  |  | 4 |  |  | 12