## ANLT
Column1 | 24/03/2014 | 25/03/2014 | 26/03/2014 | 27/03/2014 | 28/03/2014 | 29/03/2014 | 30/03/2014 | 31/03/2014 | 01/04/2014 | 02/04/2014 | 03/04/2014 | 04/04/2014
Refactor và cấu trúc dự án | 4
Registor |  | 4 |  | 4
Database portal |  |  | 4
Account biz and model |  |  | 2

## ANHDT
Column1 | 24/03/2014 | 25/03/2014 | 26/03/2014 | 27/03/2014 | 28/03/2014 | 29/03/2014 | 30/03/2014 | 31/03/2014 | 01/04/2014 | 02/04/2014 | 03/04/2014 | 04/04/2014 | 22/03/2014
Refactor và cấu trúc dự án | 4
File URL Controller
Chỉnh sửa cấu trúc DB |  | 4 |  | 2
ORM |  |  |  | 1
Database subsystem |  |  |  | 1