## ANLT
order history | 21/04/2014 | 22/04/2014 | 23/04/2014 | 24/04/2014 | 25/04/2014 | 26/04/2014 | 27/04/2014 | 28/04/2014 | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 03/05/2014 | 04/05/2014
Cắt HTML -home | 4 | 4
thêm angular js vs bootstraps cho mockup |  |  | 4
update giao diện cho portal. - login, change password. |  |  |  | 4
Meeting + thay đổi giao diện user |  |  |  |  | 5
UPdate giao diện cho phần account | [5 empty] | 2
User Account | [6 empty] | 10
Ghép giao diện phần order history | [7 empty] | 10
Đa ngôn ngữ cho các màn đã làm. | [8 empty] | 6
Cắt giao diện màn hình details. | [9 empty] | 4 | 3
Update cơ chế phần đa ngôn ngữ cho sub và update ngôn ngữ trên home | [11 empty] | 4 | 0
Metting + Support(Time và task dự án) | [13 empty] | 4
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4

## ANHDT
Name | 21/04/2014 | 22/04/2014 | 23/04/2014 | 24/04/2014 | 25/04/2014 | 26/04/2014 | 27/04/2014 | 28/04/2014 | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 03/05/2014 | 04/05/2014
Home Menu, Hot, tất cả đều Ajax |  |  |  |  | 4
Trang chủ | [6 empty] | 4
Details chưa có rating & review do đã thống nhất chưa làm. Hiện tại đã có thể bấm vào add to cart và add to wishlist | [12 empty] | 4
Metting | [13 empty] | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4